|  | Приложение к приказу МКУ Управление образования Ковдорского муниципального округа от _30.09.2025_ № _526_ |
| --- | --- |

План мероприятий (дорожная карта)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Ковдорском муниципальном округе в 2025/2026 учебном году

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные |  | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  |  |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2025 году в Ковдорском муниципальном округе |  | июль-август 2025 | Тренина И.А. Максимова И.С. |  | Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА-9 и ГИА-11, разработка программы повышения качества преподавания учебных предметов на 2025/2026 учебный год Принятие мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качества подготовки выпускников Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества общего образования |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2025 году |  | до 20 августа 2025 |  |  |  |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-11 в 2025 году в Ковдорском муниципальном округе с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год |  | сентябрь 2025 |  |  |  |
| 1.4. | Совещание с руководителями подведомственных общеобразовательных организаций по итогам ГИА-11 в 2025 году |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Участие в заседании коллегии Министерства «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Мурманской области в 2024/2025 учебном году и задачах на 2025/2026 учебный год» |  | Первая декада декабря 2025 |  |  |  |
| 1.6. | Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций, показавших снижение результатов ГИА – 11 относительно своих показателей по сравнению с прошлым годом, необъективные результаты ВПР. |  | Сентябрь-октябрь 2025 |  |  |  |
| Вариативная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Знакомство со сборниками «Статистика основных результатов ЕГЭ в Мурманской области в 2024 году», «Статистика основных результатов ОГЭ в Мурманской области в 2025 году», «Предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ-2025», аналитических материалов предметных комиссий (далее – ПК) «Совершенствование качества преподавания общеобразовательных предметов на основе предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11 в 2025 году» |  | сентябрь 2025 |  |  | Внесение необходимых изменений и дополнений в планы работы по повышению качества образования ОО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Корректировка планов методической работы для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 с учетом результатов аналитических отчетов |  | до 1октября 2025 | МКУ УО, ОО |  | Совершенствование образовательной деятельности в системе повышения квалификации |
| Вариативная часть |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Участие в курсовой подготовке для руководителей и заместителей руководителей ОО, работающих в сложных социальных условиях |  | сентябрь 2025 – декабрь 2025 | ИРО |  | Выявление затруднений учителей в преподавании общеобразовательных предметов |
| 2.3. | Участие в обучающих вебинарах, семинарах, практикумах, мастер-классах «Эффективная система подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11» для учителей-предметников с учетом особенностей 2025 года |  | сентябрь 2025 – апрель 2026 | ИРО |  |  |
| 2.4. | Участие в стажировках для педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, на базе общеобразовательных организаций с устойчивыми результатами по итогам ГИА-9 и ГИА-11 |  | сентябрь 2025 - март 2026 | ИРО |  |  |
| 2.5. | Диагностика затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА. Организация наставничества внутри ОО. |  | В течение года | МКУ УО, ОО |  | Отслеживание затруднений у педагогов при подготовке учащихся к ГИА с целью коррекции оказания методической помощи. Адресная, своевременная управленческая и методическая помощь, корректировка деятельности. |
| 2.6. | Изучение методических писем ИРО о преподавании учебных предметов в 2025/2026 учебном году с учетом результатов ГИА |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Персональный контроль за деятельностью педагогов, выпускники которых показали низкий уровень знаний по результатам государственной итоговой аттестации. |  |  |  |  | Принятие своевременных мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качественной подготовки выпускников. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Изучение нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Мурманской области в 2025/2026 учебном году |  |  | МКУ УО, ОО, Максимова И.С. | Работа с нормативными документами, обеспечивающими проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Порядка |  |
| 3.1.1. | - постановления Правительства Мурманской области об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/2026 учебном году |  | октябрь - ноябрь2025 |  |  |  |
| 3.1.2. | - Положения о государственной экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – ГЭК); - состава ГЭК |  | Январь 2026 |  | Предоставление кандидатур для формирования и утверждения состава ГЭК |  |
| 3.1.3. | - Порядка проведения итогового сочинения (изложения); - инструкции по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в пункте проведения сочинений (далее - ППС); - инструкции для участников итогового сочинения (изложения); - инструкции для руководителя ППС; - инструкции для технического специалиста ППС; - инструкции для членов комиссии по организации и проведению итогового сочинения (изложения); - инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения); - сценария действий членов комиссии в аудитории |  | сентябрь-ноябрь 2025 |  | Обеспечение организационных условий проведения итогового сочинения (изложения) |  |
| 3.1.4. | # - Положения о конфликтной комиссии Мурманской области, # - инструкции по организации работы конфликтной комиссии Мурманской области - состава конфликтной комиссии Мурманской области (далее – КК) |  | январь 2026 |  |  |  |
| 3.1.5. | - Положения о предметной комиссии, - инструкции по организации работы предметной комиссии (далее – ПК) |  | февраль-апрель 2026 |  | Предоставление кандидатур для формирования и утверждения состава ГЭК |  |
| 3.1.6. | - инструкции для участников основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) |  | февраль-март 2026 |  | изучение инструкций ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ |  |
| 3.1.7. | # - сценария действий организаторов, проводящих ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в аудитории ППЭ |  | февраль-март 2026 |  | Изучение сценариев ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ |  |
| 3.1.8. | - форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА-9 и ГИА-11 в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ |  | сентябрь 2025 |  | Знание: форм заявлений |  |
| 3.1.9. | - форм удостоверения общественного наблюдателя |  | январь 2026 |  | форм удостоверений |  |
| 3.1.10. | - транспортной схемы доставки экзаменационных материалов (далее – ЭМ) |  | февраль 2026 |  | транспортной схемы доставки ЭМ |  |
| 3.1.11. | - организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Мурманской области (далее – ОТС) |  | Сентябрь 2025 |  | ОТС |  |
| 3.1.13. | - состава ПК - списка пунктов проведения экзамена, в том числе на дому - руководителей ППЭ - состава организаторов и работников ППЭ |  | февраль-апрель 2025 |  | Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком |  |
| 3.2. | Предоставление сведений для подготовки проектов приказов об утверждении: |  |  |  | Сбор и предоставление сведений: |  |
|  | - списка пунктов регистрации выпускников прошлых лет (далее -ВПЛ) |  | октябрь 2025 |  | список пунктов регистрации ВПЛ |  |
|  | - правил формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) и назначении лиц, ответственных за предоставление сведений в РИС |  | октябрь 2025 |  | Назначение ответственных за предоставление сведений в РИС |  |
|  | - кандидатур в состав ПК |  | февраль, март 2026 |  | состава ПК |  |
|  | - списка пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), в том числе на дому |  | февраль, март 2026 |  | списка ППЭ |  |
|  | - руководителей ППЭ |  | февраль, март 2026 |  | состав руководителей ППЭ |  |
|  | - состава организаторов и работников ППЭ |  | февраль, март 2026 |  | состав организаторов и работников ППЭ |  |
|  | - кандидатур общественных наблюдателей |  | март 2026 |  | состав общественных наблюдателей |  |
| 3.3. | Подготовка проектов приказов о проведении апробаций и репетиционных экзаменов: |  |  |  | Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком Психологическая подготовка участников ОГЭ, ЕГЭ к экзаменам |  |
|  | - апробация экзаменационных моделей ГИА - 9 |  | в соответствии с графиком Рособрнадзора |  |  |  |
|  | - апробация экзаменационных моделей ЕГЭ |  |  |  |  |  |
|  | - апробация доставки контрольно-измерительных материалов в ППЭ по сети Интернет |  |  |  |  |  |
|  | - репетиционный экзамен по русскому языку (ЕГЭ) |  | Февраль - март 2026 |  |  |  |
|  | - репетиционный экзамен по математике (ЕГЭ профильный уровень) |  | Февраль - март 2026 |  |  |  |
|  | - репетиционный экзамен по математике, русскому языку (ОГЭ) |  | Февраль - март 2026 |  |  |  |
|  | - сочинение для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций в 2025 году |  | апрель 202 |  |  |  |
| Вариативная часть |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами |  | октябрь 2025 -апрель 2026 | Максимова И.С. | Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком |  |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация заключения договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА – 9, ГИА-11 |  | Август - сентябрь 2026 | Максимова И.С., руководители ОО |  |  |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |
| Вариативная часть |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей – предметников. |  | Сентябрь 2025-апрель 2026 | МКУ УО, ОО |  | Банк эффективных форм, методов подготовки к итоговой аттестации. |
| 5.2. | Контроль за прохождением работниками, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ, обучения на учебной платформе по подготовке специалистов (федеральный портал edu.rustest.ru) |  | март-май 2026 |  |  | Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, персональной ответственности за выполнение работ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6. Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА-9 И ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Работа МКУ УО как муниципального координатора организации и проведения ГИА в муниципалитете: |  |  | МКУ УО, ОО |  | Повышение эффективности подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | - назначение муниципальных координаторов; - изучение Положения об информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА-9 и ГИА-11; - назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании экзаменационных материалов и результатов ГИА-9 и ГИА-11; - назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА-9 и ГИА-11 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК) - планирование списка помещений, используемых при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11; |  | октябрь 2025 |  |  |  |
|  | - получение экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |  | в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | - контроль выдачи уведомлений участникам ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
|  | - обеспечение ознакомления обучающихся с результатами ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам |  | сентябрь 2025 март, июль 2026 |  |  |  |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа: |  | до 1 февраля/ 1 марта 2026 года |  |  | Предупреждение ЕГЭ-туризма в Мурманской области: учет прибывших и выбывших учащихся после окончания 10 класса, после 1 полугодия 11 класса |
|  | - выпускников ОО текущего года; |  |  |  |  |  |
|  | - обучающихся и выпускников СПО; |  |  |  |  |  |
|  | - выпускников прошлых лет; |  |  |  |  |  |
|  | - лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году (предыдущие годы); |  |  |  |  |  |
|  | - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Предоставление данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085: |  |  | МКУ УО |  | Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем числа обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в общеобразовательных организациях и в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях, проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. |
|  | - сведения о муниципалитете, ОО, о выпускниках текущего года; | 16.02.2026 18.02.2026 04.03.2026 21.08.2026 17.11.2025 11.01.2026 04.02.2026 21.08.2026 19.11.2025 24.01.2026 24.04.2026 |  |  |  |  |
|  | - сведения об участниках ГИА-9 и ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 и ГИА-11, сведения о форме ГИА-9 и ГИА-11 Об участниках проведения ИС(И), включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | - отнесение участника ГИА-9 и ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |  |  |  |
|  | - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники, общественные наблюдатели). Сведения об уполномоченных представителях/ членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей. | январь, март, май 2026 (в зависимости от этапа) |  |  |  |  |
| 6.4. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | январь-февраль 2026 ЕГЭ 29.01.2025 ОГЭ 18.02.2026 |  | МКУ УО, ОО |  | Обеспечение своевременного внесения в РИС достоверной информации о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение проведения ИС(И) в соответствии с нормативными документами Обеспечение проведения ИС(И) в соответствии с нормативными документами Обеспечение готовности к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | - уполномоченных представителей и членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - ассистентов; - медицинских работников; - технических специалистов ППЭ; - членов ПК; |  |  |  |  |  |
| 6.5. | ## Организация и проведение итогового сочинения (изложения): ## - в основной срок; - в дополнительные сроки | декабря 2025, февраля, апрель 2026 |  | МКУ УО, ОО |  |  |
|  | - внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | 22.11.2025 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку - в основной срок - в дополнительный срок | февраль, март, апрель 2026 |  | МКУ УО, ОО |  |  |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) - в основной срок - в дополнительный срок | Декабрь 2025, 12 марта 2026, 21 апреля 2026 |  |  |  |  |
|  | - внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | Ноябрь 2025 |  |  |  |  |
| 6.6. | Подготовка к проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | декабрь 2025, февраль, май 2026 |  | МКУ УО, ОО |  | Обеспечение подключения систем видеонаблюдения |
| 6.7. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в соответствии с требованиями Порядка в части обеспечения: - доступности ППЭ, в том числе (в случае необходимости) на дому, и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличия медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам в период сдачи экзаменов | март-июнь 2026 |  |  |  | Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений, прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.8. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей (далее – ОН): - сведения в региональную базу данных ОН; - организация обучения ОН с последующим тестированием | январь - март, май 2026 |  | МКУ УО, ОО |  | Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений, прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение готовности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, участников ГИА-11 |
|  | Вариативная часть |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Участие в апробации новых технологий проведения ЕГЭ Участие в апробации новых технологий проведения ОГЭ | По графику Рособрнадзора |  | МКУ УО |  | Обеспечение готовности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, участников ГИА-11 Обеспечение технической готовности РЦОИ и ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.10. | Участие в апробации технологии устного собеседования по русскому языку в 9 классах | По графику Рособрнадзора |  | МКУ УО |  |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 И ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвариантная часть |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов ОО, МКУ УО |  | постоянно | МКУ УО, ОО |  | Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений Психологическая подготовка участников ОГЭ, ЕГЭ к экзаменам |
|  | - размещение информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; ИС – 9, ИС(И) |  | До 31 декабря 2025 |  |  |  |
|  | - о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11; |  |  |  |  |  |
|  | - о сроках проведения ИС - 9 |  | не позднее чем за 1 месяц до начала проведения ИС |  |  |  |
|  | - о сроках проведения, местах регистрации на прохождение ИС(И) |  | не позднее чем за 2 месяца до начала проведения ИС(И) |  |  |  |
|  | - о сроках и местах подачи апелляций; |  | не позднее чем за 1 месяц до начала экзаменов |  |  |  |
|  | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-1, ИС – 9, ИС(И). |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 |  | По запросу |  |  |  |
| 7.2. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/2026 учебном году: |  |  |  |  |  |
|  | - подготовка публикаций в СМИ; |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО |  | постоянно |  |  |  |
| 7.4. | Организация и проведение муниципальных ученических и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/2026 учебном году |  | октябрь 2025 – апрель 2026 По плану ОО |  |  |  |
| 7.5. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |  | ноябрь 2025 –июнь 2026 |  |  |  |
| 7.6. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников |  | ноябрь 2025 –июнь 2026 |  |  |  |
|  | Вариативная часть |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, участников ГИА-9 и ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  | январь-апрель 2026 | МКУ УО, ОО |  | Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений |
| 7.8. | Обеспечение ОО нормативными правовыми и инструктивными документами федерального и регионального, муниципального уровней по проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | постоянно |  |  | Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений |
| 7.9. | Предоставление для размещения на стендах образовательных организаций информационных плакатов Предоставление брошюр, памяток для участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) |  | январь-март 2026 |  |  |  |
|  | Организация работы сто балльников прошлых лет с выпускниками текущего года |  | январь-май 2026 |  |  |  |
|  | Организация и проведение акций «100 баллов для победы!», «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «ЕГЭ – это про100!» |  | Март – май 2026 |  |  |  |
| 7.10. | Организация и проведение акции «Характер северный. ЕГЭ сдадим уверены! |  | Апрель 2026 |  |  |  |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 И ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвариантная часть |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - анализ планов информационно-разъяснительной работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2024/2025 учебном году; - мониторинг размещения информационных материалов по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций (не менее 1 раза в квартал); - мониторинг работы «горячих линий». |  | в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | МКУ УО, ОО |  | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 Составление графиков контроля за организацией ГИА-9 и ГИА-11 в ОО Пресечение нарушений и коррупционных действий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | - осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | октябрь-декабрь 2025, январь-июнь 2026 |  |  | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 Составление графиков контроля за организацией ГИА-9 и ГИА-11 в ОО Пресечение нарушений и коррупционных действий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | - контроль за соблюдением сроков предоставления информации в РИС |  | октябрь-декабрь 2025, январь-июнь 2026 в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | - контроль за выполнением федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне общеобразовательных организаций |  | октябрь-декабрь 2025, январь-июнь 2026 в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 8.2. | Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ |  |  |  |  |  |
|  | Контроль за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ |  | в период проведения ГИА-9 И ГИА-11 |  |  |  |
| Вариативная часть |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Контроль за созданием условий для проведения и качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях. Подготовка и предоставление информации для муниципальных СМИ о ходе проведения ГИА. |  | Октябрь 2025 – июль 2026 | МКУ УО |  | Изучение деятельности общеобразовательных организаций по организации и обеспечению подготовки всех категорий участников образовательного процесса к государственной итоговой аттестации в 2025/2026 учебном году |

______________________________________